## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
04_ゆでたまご要求分析合否判定レビュー |  | 2020/6/3 10:40－10:55 | ReviewRoom C
出席者(敬称略)
江口、近藤、島袋、中島、宮下、国正
レビューア(敬称略) |  | 書記
国正 |  | 中島
工程 | 開催目的
要求分析 | ユースケース図 をもとにクラス図、シーケンス図の分析設計が 問題なく行えるかどうかの確認 システムテスト仕様書が要求に沿った内容であるかの確認 合否判定：条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
非機能要求一覧 |  | 江口 | 1
システムテスト仕様書 |  | 近藤、島袋 | 2
ユースケース図 |  | 近藤 | 2
ユースケース記述 |  | 中島、宮下、江口 | 4
|  | 総指摘件数 | 9

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者(敬称略) | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース図 | 指摘 | ユースケース図にログインを追加し、 予約すると、繋げてほしい。 | 国正(講師) | ユースケース図に追加する。 | 2020-06-03
2 | ユースケース図 | 指摘 | キャンセル等のシステムをユースケース図にのみ追加してほしい。 | 国正(講師) | ユースケース図に追加する。 | 2020-06-03
3 | ユースケース記述 | 質問 | 事前条件のIDとパスワードはユーザが持つべきなのか？システムが持っているのか？ | 国正(講師) | あらかじめ会員登録している状態であるのでシステムもユーザも所持している。 | 2020-06-03
4 | ユースケース記述 | 指摘 | 予約した後は予約した内容を表示してから終了してほしい。 | 国正(顧客) | 終了時に予約した情報を表示できるようにする。 | 2020-06-03
5 | ユースケース記述 | 指摘 | 予約するのユースケースの事前条件をログイン済みにしてほしい。 | 国正(講師) | ユースケース図に追加し、ユースケース記述の手順を変更する。 | 2020-06-03
6 | ユースケース記述 | 指摘 | ログイン後にチケットの一覧紹介だけをしたい。 | 国正(顧客) | ログイン後の選択肢にチケット一覧表示を追加する。 | 2020-06-03
7 | 非機能要求一覧 | 指摘 | パスワードが漏れても安全なようにしたい。 | 国正(顧客) | 非機能要求一覧に追加する。 | 2020-06-03
8 | システムテスト仕様書 | 指摘 | 一覧表示だけのシステムテストをテスト手順１に追加してほしい。 | 国正(講師) | システムテスト仕様書に追加する。 | 2020-06-03
9 | システムテスト仕様書 | 指摘 | 前提条件はテスト手順に含めなくて良い。 | 国正(講師) | 前提条件は別で表示しておく。 | 2020-06-03

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）